## Time In Phase
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
Planeación | 0.0083333 | 0.043056 | 0.31458 | 21.1%
Diseño | 0.0041667 | 0.015972 | 0.15625 | 10.5%
Revisión de Diseño | 0.0013889 | 0.0125 | 0.049306 | 3.31%
Codificación | 0.017361 | 0.010417 | 0.59583 | 40.1%
Revisión de Codificación | 0.00069444 | 0.0090278 | 0.043056 | 2.89%
Compilación | 0.00069444 | 0.0041667 | 0.038889 | 2.61%
Pruebas | 0.0048611 | 0.015278 | 0.18472 | 12.4%
Postmortem | 0.0027778 | 0.01875 | 0.10486 | 7.05%
Total | 0.040278 | 0.12917 | 1899-12-31 11:42
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 04:53 AM el 12/04/2017