## Time Recording Log
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | Interrupción | Comentario
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Planning | abr 07, 2017 09:44:37 PM | 41 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Planning | abr 07, 2017 10:25:39 PM | 21 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Design | abr 07, 2017 10:46:19 PM | 23 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Design Review | abr 07, 2017 11:09:43 PM | 18 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Code | abr 07, 2017 11:28:09 PM | 15 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Code Review | abr 07, 2017 11:43:00 PM | 13 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Compile | abr 07, 2017 11:56:26 PM | 6 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Test | abr 08, 2017 12:02:11 AM | 22 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Postmortem | abr 08, 2017 12:24:04 AM | 15 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Postmortem | abr 08, 2017 12:39:34 AM | 9 | 0
/Proyectos/PSP2.1 Integracion 2 | Postmortem | abr 08, 2017 12:48:43 AM | 3 | 0